## Sheet1
个人月报
王海锐 2022.12
自我总结： 1. 排行榜预估工量偏低，实际超出两天，基本是重做了这个系统。遇到的难点是不规则尺寸无限滚动列表，使用中也踩了些坑。略有一些理解成本。 2.玲珑塔新增多个面板 接入玲珑特惠内购接口的时候踩了坑 之前做的愚公移山的内购项走的接口和这次购买走的接口不一样 玲珑特惠里面的商品属于免费内购项。挑战排名面板界面逻辑较为复杂 数据以二进制组织 增加扩展了二进制的算法来满足面板功能。 3.编队相关界面优化 战报相关界面优化 装备系统接入编队 编队分享和查看 战报分享和查看 从分享编队复制 从战报编队复制 转发编队 转发战报 应用编队。涉及内容十分的多，讨论花了很多时间去确定做法和细节。之前的那套分享复制逻辑都无法使用 全部重新编写 改动的界面也很多 最开始评估一周 其实有些托大了。目前装备接入的部分只接入了展示和复制逻辑，但是编队中去更换装备配置这块没有时间接入。实际上开发效率并不算低 总共用在编队开发的时间到现在是七天左右 大约需要再多三天才能完成全部的验收优化和装备接入功能。 4.进入编队开发后 代码编写思路较为连贯和紧凑 bug和优化有累计现象 不过还好 尚在控制之中 5.学习了下雷哥对仙界那种布局的实现方式。 6.完全转移到rider编辑器 实现只用一个编辑器编码 三合一！ 7.尝试用rider调试lua代码 遇到了lua加载路径被预定义无法被require的报错 目前尚未解决。貌似在LuaState那边定义。 8.研究了下Slua的拉起机制 LuaMananger LuaState LuaSvr LuaFunction这些类之间的关系 9.为了方便调色 根据美术规范和陈晨讨论设置了一个项目中使用的色值集 提交的时候出现了失误 结果第一次弄好的色值集数据全丢了 还手贱丢掉了更改 导致改了两次 难受 10.业余时间快速复习数据结构知识 加固代码理解 11.拍脸需要排序 活动通知表里面的仙道会配置 多余了。 总之同一个面板不能有两个主界面通知类型 这样顺序就不会有问题。关于活动通知表的理解，没有配置模块方法的 实际上服务端不会处理。这个表还是应该只保留活动弹窗在里面 其他功能的不要放进去。因为这个表还有个作用是 根据其配置的活动弹窗面板名 关闭这些面板的时候做数据上报。
建议: 需要时间对以往系统进行优化和维稳 这个版本改动非常大 引导系统也需要重新测试 有一些优化需要重构才能完成 会花费较多时间。对已有系统和代码尚有些未能理解的部分 需要花时间消化
任务 | 完成情况 | 备注
1.气泡提醒联调 | 100% | 已完成
2.神魔纷争优化 | 100% | 已完成
3.愚公移山优化尝试 | 80% | 尚未成功优化
4.功能红点优化 | 100% | 已完成
5.引导埋点请求字节添加 修改了原有的埋点数据方式 并修复了之前引导存在的一个严重漏洞 | 100% | 已完成
6.美术规范的色值集 | 100% | 已完成
7.幻境优化 | 100% | 已完成
8.排行榜优化（重做） | 100% | 已完成
9.编队和战报相关优化 | 80% | 已完成主要功能 验收中